CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO – ESCOLA DE INOVADORES

Dia/Horário da Realização		Dia da semana	Atividade a ser desenvolvida
Data	Horário	Dia/semana	Local = AUDITÓRIO
20 a 31/08	---		Elaboração do Edital
01 a 15/09	---		Divulgação
10 a 20/09	---		Inscrição
21 a 25/09	---		Análise dos Inscritos
26/09	10H		Divulgação dos selecionados (10 projetos)
27 e 28/09	---		Matrícula dos Selecionados
29/09	08 às 12h	Sábado	Semana 1 – Apresentação da Agência INOVA, das Metas da Escola, PALESTRA ANCORA, Apresentação dos Projetos Selecionados
08/10	19 às 23h	Segunda	Semana 2 – Saber Empreender
20/10	08 às 12h	Sábado	Semana 3 – Oficina CANVAS
29/10	19 às 23h	Segunda	Semana 4 – Design Thinking
05/11	19 às 23h	Segunda	Semana 5 – BALCÃO DE MENTORIA
10/11	08 às 12h	Sábado	Semana 6 – Tecnologia Aplicada aos Negócios
24/11	08 às 12h	Sábado	Semana 7 – Facilidades em criar uma startup e a importância das relações institucionais
01/12	08 às 12h	Sábado	Semana 8 – Visão de Finanças e mercados
10/12	19 às 23h	Segunda	Semana 9 – Marketing em StartUp + Pitch + Clínica de Negócios
15/12	08 às 12h	Sábado	Semana 10 – BANCA DE MENTORIA
06/02/2019	19 às 23h	Segunda	APRESENTAÇÃO DOS PITCHS DOS PROJETOS